附件2

竞争性采购

公示联系单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 非密输出表单编号： | 2200046040001 | 公示天数： | 5天 |
| 竞争性采购单位（公章）： | 设备管理部 | 办理日期： | 2022年6 月6日 |
| 序号 | 公示内容 | 填写说明 |
| 1 | 项目名称 | ： | 设备梯台隐患整改 | / |
| 2 | 质量或技术特殊要求 | ： | 见技术条件 | 如有则如实填写 |
| 3 | 采购数量 | ： | 10 |
| 4 | 供应商特殊资质要求 | ： | 无 |
| 5 | 拟评审时间 | ： | 2022.06.17 | / |
| 6 | 项目联系人 | ： | 孙静一 | / |
| 7 | 联系电话 | ： | 86572675 | 为固定办公电话 |
| 8 | 受理咨询截止时间 | ： | 2022.06.12 | / |
| 项目主管： | 部门（或科室）领导审批： |
| 孙静一 | 许谌 |
| （签字）2022年6月6日 | （签字）2022年 6月6日 |
| 备注 |  |

注：1.“公示内容”为基本内容，个别项目如有变化可以根据实际情况临时调整。

2.本表单为《竞争性采购制度》（第2版）附件。

设备大修技术要求

一、项目编号：AQZX2022008

二、设备概况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 设备编号 | 型 号 | 出厂日期 | 使用单位 |
| 1 | 设备梯台 |  |  |  | 锻造车间 |
| 用 途 | 用于维修和保养、检查设备。 |

三、问题现状

车间10台设备的云梯、维修操作平台、防护栏，由于设备运转时的长期振动导致部分位置发生断裂、变形，经机修班组多次巡检、焊接、加固，部分位置已经出现固定不牢无法自行修复的现象，在设备维修时存在安全隐患。

四、修理（改造）内容及要求

（一）修理内容

1、彻底清理云梯、维修操作平台、防护栏的油污，达到漆见本色，铁见光。

2、对所有云梯、维修操作平台、防护栏的焊缝进行检查并进行打磨，重新进行加固，并更换已无法焊接的材料。

3、所有承重柱、横梁、拐角处加焊直角三角形钢板，钢板尺寸为150mm\*150mm，厚度不小于4mm。

4、维修操作平台地面翘曲严重的钢板，使其平整、牢固、无缝。

5、维修后刷黄色防腐油漆（2～3）层。

（二）修理技术要求

1、乙方办理相关施工手续（如：施工合同、工程项目施工现场安全环保协议、施工现场安全防火防范协议书、危险作业审批表、明火作业审批表、特种作业证复印件、临时用电等），交给甲方确认后方可实施。

2、乙方准备施工前，应提前两周和甲方沟通明确修理时间。

3、乙方施工过程中，应严格遵守使用方现场安全管理规定，禁止吸烟；要佩戴安全帽、护目镜；使用手持电动工具应佩戴绝缘手套及脚垫；特种作业人员要持国家劳动局颁发的特种作业证；作业现场要围警戒线，人员在警戒区内工作，不得乱穿，避免锻件烫划伤；登高人员要系安全带，严禁徒手攀爬作业。违反规定，责任自负。

4、乙方施工过程中，必须有专职人员负责指导现场各项工作，另外所用工具、器材自备，甲方不予提供。

五、验收及质保要求

（一）验收

1、验收标准：双方签订的技术协议。

2、梯台稳定1个月后方可最终验收。

3、自该梯台最终验收合格之日起，乙方对梯台在正常使用过程中因断裂，脱落无偿保修1年，在保修期内免费提供零件及服务。修理服务应做到及时有效，乙方应承诺：产品在使用过程中，如发生质量问题需乙方到场时，乙方在接到需方通知后4小时内做出答复，24小时内派服务人员到场维修。

（二）从验收之日起，保修1年。在保修期内出现大修相关的故障和问题， 供应商应免费提供服务并免费更换件。

 六、项目实施周期

在15个工作日内完成。如有特殊情况需要延长工期，应向使用单位和设备管理部提出延期申请。

七、未尽事宜双方协商解决